## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Création du prototype 3d avec OpenGL es (version 2) | 21
2 | Création de la logique du jeu de poker | 12
3 | Association de la logique à un environnement 3d en OpenGl es | 22
4
5
TOTAL |  | 55
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Lecture tutoriels | 5
2 | Perte de temps due aux logiciels utilisés | 4
3 | Recherche d'exemple pour les bases | 3
4 | Ajout mouvement gyroscope | 9
5 | Application caméra | 14
6
7
8
TOTAL |  | 35
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
19/03/2018 | Mise à jour des documents sur le github | 0.5
19/03/2018 | Problèmes avec l'émulateur d'Android Studio (émulateur trop large et impossible à ajuster) | 0.15
20/03/2018 | Réglage du problème avec l'émulateur + solution temporaire | 0.67
20/03/2018 | Apprentissage des éléments de base de OpenGL es 2 | 2
21/03/2018 | Terminer l'apprentissage des bases OpenGL es 2 | 1.5
21/03/2018 | Téléchargement Android Studio preview 3.0 + exemple projet + analyse courte | 1.5
21/03/2018 | Transition de 2d à 3d (théorie) | 1.25
27/03/2018 | Transition de 2d à 3d (pratique) Partie 1 | 0.5
28/03/2018 | Transition de 2d à 3d (pratique) Partie 2 | 2
TOTAL |  | 10.07
Auto-évaluation
Note (/10) | 4
Comment. | Dù à la maladie, le temps que j'ai dépensé sur le projet fut effectvement coupé en deux, et je n'ai pas donc le temps requis pour l'itération ni pour lr progrès du projet. De plus, un bonne partie du temps actuel passé sur le projet fut concentré sur l'apprentissage au lieu de l'application.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
02/04/2018 | Codage création des cercles et cylindres pour les jetons | 2
02/04/2018 | Optimisation code création (partie 1) | 0.5
03/04/2018 | Optimisation code création (partie 2) | 2.5
03/04/2018 | Modification code pour tester les objets 3d (partie 1) | 1
04/04/2018 | Modification code pour tester les objets 3d (partie 2) | 1
04/04/2018 | Débogage | 4.5
05/04/2018 | Correction évènement toucher + Textures | 1.5
09/04/2018 | Plus de déboguage | 0.75
10/04/2018 | Encore plus de déboguage | 2
15/04/2018 | Tentative de trouver une alternative | 3
16/04/2018 | Optimisation code + gestions des évènements touch | 4
18/04¦2018 | Gestion des listes d'objets (+ déboguage) | 1
TOTAL |  | 23.75
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4